## Sheet1
	176px
Epics / / User Stories / Arbeitspakete / TopLevel	User Stories / / Detail Level / / Beschreibung	Optimistisch (Sp)	Wahrscheinlich (Sp)	Pessimistisch (Sp)	Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp)	Aufwand (T-Shirt: XS-XXL)	Businesswert (T-Shirt: / XS-XXL)	Nettobusiness- / wert (T-Shirt: / XS-XXL)
		204	282	432	294
UML Erstellung
	Als Spieler möchte ich ein UML-Ablaufdiagramm gestalten können, damit ich vorhandene Bausteine verwenden kann.	24	28	36	28,66666667	L	XXL	XXL			Done
	Als Spieler möchte ich mit Funktionen im UML-Ablaufdiagramm feststellen können, was sich auf dem nächsten Feld befindet.	8	12	28	14	L	XL	XL			Partly Done
	Als Spieler möchte ich verschiedene UML-Ablaufdiagramm definieren können.	8	8	12	8,666666667	L	S	XS			Open
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, ein UML-Ablaufdiagramm in einem anderen aufrufen zu können.	8	12	24	13,33333333	L	S	XS			Never
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Ablaufdiagramm zu kopieren.	4	8	12	8	M	XS	XS
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Bäume zu speichern, damit ich meinen Fortschritt sichern kann.	8	12	16	12	L	M	S
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, in das UML-Diagramm hinein- und herauszuzoomen und eine Scrollfunktion nutzen können, um eine bessere Übersicht und Navigation zu ermöglichen.	4	8	12	8	M	L	L

Roboter Steuerung
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, mehrere Roboter zu steuern.	12	16	32	18	L	XS	XS
	Als Spieler möchte ich den Startpunkt des Roboters ändern können.	4	8	16	8,666666667	L	XS	XS

Progression
	Als Spieler möchte ich neue Level freischalten können.	12	16	24	16,66666667	L	L	L
	Als Spieler möchte ich durch Absolvieren von Leveln mehr UML-Bausteine freischalten können.	8	16	20	15,33333333	L	L	L

Gefahren
	Der Roboter soll in der Lage sein, Schadensquellen zu neutralisieren.	12	16	16	15,33333333	L	S	XS

Siegbedingungen
	Als Spieler möchte ich meinen Fortschritt jederzeit einsehen können.	4	4	4	4	M	M	M
	Als Spieler möchte ich den Müll an einem Ort sammeln können.	4	12	16	11,33333333	L	XS	XS

UI
	Als Spieler möchte ich einen Titelbildschirm sehen, wenn ich das Spiel starte.	2	4	6	4	M	XL	XL
	Als Spieler möchte ich die Credits einsehen können, um mehr über die Entwickler zu erfahren.	2	2	4	2,333333333	M	M	M

Testing
	Als Entwickler möchte ich meinen Playtestern einen Fragebogen zum gesamten Spiel und möglichen zukünftigen Änderungen geben, um umfassendes Feedback zu erhalten.	4	8	12	8	M	XXL	XXL
	Als Entwickler möchte ich Playtester suchen und ihr Verhalten dokumentieren, um Aspekte zu erfassen, die den Testern möglicherweise nicht auffallen.	20	20	40	23,33333333	L	XXL	XXL
	Als Entwickler möchte ich die Fragebögen auswerten, um das Feedback der Playtester zu verstehen und Verbesserungen am Spiel vorzunehmen.	12	12	16	12,66666667	L	XXL	XXL

Tutorial / Guide
	Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet.	12	18	24	18	L	XXL	XXL
	Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Benutzeroberfläche bekommen, um mich im Spiel zurechtzufinden.	2	4	4	3,666666667	M	XXL	XXL
	Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert.	2	4	8	4,333333333	M	XXL	XXL

Settings
	Als Spieler möchte ich die Lautstärke im Spiel anpassen können.	2	2	4	2,333333333	M	M	M
	Als Spieler möchte ich einen Dark Mode aktivieren können.	2	2	4	2,333333333	M	XS	XS

Sound
	Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn ich ein Level gewinne.	2	2	2	2	S	M	M
	Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn ich ein Level verliere.	2	2	2	2	S	M	M
	Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn der Roboter stirbt.	2	4	4	3,666666667	M	M	M
	Als Spieler möchte ich Sounds im Menü hören, wenn ich herumnavigiere.	2	2	2	2	S	S	S
	Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn der Roboter eine Batterie aufnimmt.	2	2	2	2	S	S	S
	Als Spieler möchte ich spezifische Sounds für die UML-Blöcke hören, wenn ich sie verwende.	2	2	2	2	S	XS	XS
	Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn ein Level geladen wurde, um zu wissen, dass das Spiel bereit ist.	2	2	2	2	S	XS	XS
	Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn ein UML-Ablaufdiagramm gestartet wird.	2	2	2	2	S	S	S
	Als Spieler möchte ich Titelmusik hören, um den Einstieg in das Spiel angenehmer zu machen.	2	4	4	3,666666667	M	M	M

Post Processing
	Als Spieler möchte ich Feuer-Effekte sehen, um das Spiel visuell ansprechender zu erleben.	2	2	4	2,333333333	M	S	XS
	Als Spieler möchte ich visuelle Effekte sehen, wenn ich ein UML-Ablaufdiagramm erstelle, um die Bedeutung der Aktion zu unterstreichen.	2	4	12	5	M	S	XS
	Als Spieler möchte ich Beleuchtungseffekte im Spiel haben, um die Atmosphäre zu verstärken.	2	2	4	2,333333333	M	S	XS

			84
			8,4

## 'file:///D:/Studium/FH/Sem_4/InnoLab_Documents/InnoLab3/DAGoPERT_Group_18.xlsx'#Einstellungen
XS
S
M
L
XL
XXL