## Info
DAGσPERT steht für: Delphi Aufwandschätzung in Gruppen unter Berücksichtigung von σ (Standardabweichung) mit PERT (Program Evaluation and Review Technique). Die Version 2016_slim wurde gegenüber der Version 2016_full stark vereinfacht, um einen besseren Einstieg in die Verwendung zu ermöglichen.
Für dieses Schätzwerkzeug wurden ein Delphi Verfahren, PERT, Storypoints, T-Shirt Sizing und andere Schätzverfahren kombiniert.
Beachten Sie die dazugehörige Anleitung!
- Schätzung in Personenstunden und in abstrakten Sorypoints
- Integration von T-Shirt Sizing
Der Blattschutz ist aktiviert, damit Sie nicht unabsichtlich Formeln überschreiben können. Bereiche für Benutzereingaben sind freigegeben.
Copyright: CSS Computer-Systems-Support GmbH, Dipl.-Ing.(FH) Sven Schweiger 2007-2016.

## Spezifikation
Delphi Verfahren mit PERT - Unsicherheit ausdrückbar durch Schätzbereich: Breite, p(range) | [13 empty] | T-Shirt-Sizing
ID | Themes / Areas / Arbeitspakete Toplevel | Epics / User Stories / Arbeitspakete TopLevel | User Stories / Detail Level / Beschreibung | Optimistisch (Sp) | Wahrscheinlich (Sp) | Pessimistisch (Sp) | Dokumentation von Annahmen, Überlegungen, Risiken, Bedingungen und Diskussionsergebnissen aus dem Schätzmeeting | Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp) | Kalibrierter erwarteter Aufwand (Ph) | p(range) (5-100) | Divisor (0,25-6) | Standard- Abweichung (Ph) | Varianz | Aufwand (T-Shirt: XS-XXL) | Businesswert (T-Shirt: XS-XXL) | Nettobusiness- wert (T-Shirt: XS-XXL)
|  |  |  | 288 | 400 | 596 |  | 414 | 414 |  |  | 9.8995 | 98
|  | UML Erstellung | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Spieler möchte ich ein UML-Ablaufdiagramm gestalten können, damit ich vorhandene Bausteine verwenden kann. | 24 | 28 | 36 |  | 28.6667 | 28.6667 | 99.73 | 6 | 2 | 4 | L | XXL | XXL
|  |  | Als Spieler möchte ich mit Funktionen im UML-Ablaufdiagramm feststellen können, was sich auf dem nächsten Feld befindet. | 8 | 12 | 28 |  | 14 | 14 | 99.73 | 6 | 3.3333 | 11.1111 | L | XL | XL
|  |  | Als Spieler möchte ich verschiedene UML-Ablaufdiagramm definieren können. | 8 | 8 | 12 |  | 8.6667 | 8.6667 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | L | S | XS
|  |  | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, ein UML-Ablaufdiagramm in einem anderen aufrufen zu können. | 8 | 12 | 24 |  | 13.3333 | 13.3333 | 99.73 | 6 | 2.6667 | 7.1111 | L | S | XS
|  |  | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Ablaufdiagramm zu kopieren. | 4 | 8 | 12 |  | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 1.3333 | 1.7778 | M | XS | XS
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | Roboter Steuerung | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Spieler möchte ich den Roboter anhand von UML-Ablaufdiagrammen steuern können. | 20 | 28 | 36 |  | 28 | 28 | 99.73 | 6 | 2.6667 | 7.1111 | L | XXL | XXL
|  |  | Der Roboter soll sich auf dem Spielfeld bewegen können. | 8 | 12 | 12 |  | 11.3333 | 11.3333 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | L | XXL | XXL
|  |  | Der Roboter soll Gegenstände aufsammeln können. | 4 | 12 | 16 |  | 11.3333 | 11.3333 | 99.73 | 6 | 2 | 4 | L | XL | XL
|  |  | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, mehrere Roboter zu steuern. | 12 | 16 | 32 |  | 18 | 18 | 99.73 | 6 | 3.3333 | 11.1111 | L | XS | XS
|  |  | Als Spieler möchte ich den Startpunkt des Roboters ändern können. | 4 | 8 | 16 |  | 8.6667 | 8.6667 | 99.73 | 6 | 2 | 4 | L | XS | XS
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | Progression | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Spieler möchte ich neue Level freischalten können. | 12 | 16 | 24 |  | 16.6667 | 16.6667 | 99.73 | 6 | 2 | 4 | L | L | L
|  |  | Als Spieler möchte ich durch Absolvieren von Leveln mehr UML-Bausteine freischalten können. | 8 | 16 | 20 |  | 15.3333 | 15.3333 | 99.73 | 6 | 2 | 4 | L | L | L
|  |  | Als Spieler möchte ich ein Level beliebig oft wiederholen können. | 4 | 4 | 12 |  | 5.3333 | 5.3333 | 99.73 | 6 | 1.3333 | 1.7778 | M | M | M
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | Gefahren | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Der Roboter soll durch die Umgebung Schaden erleiden können. | 8 | 16 | 20 |  | 15.3333 | 15.3333 | 99.73 | 6 | 2 | 4 | L | M | S
|  |  | Als Spieler möchte ich die Leben des Roboters jederzeit einsehen können. | 4 | 8 | 8 |  | 7.3333 | 7.3333 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | M | M
|  |  | Der Roboter soll in der Lage sein, Schadensquellen zu neutralisieren. | 12 | 16 | 16 |  | 15.3333 | 15.3333 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | L | S | XS
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | Siegbedingungen | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Spieler muss ich das Level wiederholen, wenn der Roboter zu viel Schaden erleidet. | 4 | 4 | 8 |  | 4.6667 | 4.6667 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | M | M
|  |  | Als Spieler habe ich ein Level erfolgreich abgeschlossen, wenn der Roboter alle Gegenstände gesammelt hat. | 4 | 4 | 8 |  | 4.6667 | 4.6667 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | M | M
|  |  | Als Spieler möchte ich meinen Fortschritt jederzeit einsehen können. | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | M | M | M
|  |  | Als Spieler möchte ich meinen Erfolg anhand eines Highscores erkennen können. | 8 | 8 | 12 |  | 8.6667 | 8.6667 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | L | S | XS
|  |  | Als Spieler möchte ich den Müll an einem Ort sammeln können. | 4 | 12 | 16 |  | 11.3333 | 11.3333 | 99.73 | 6 | 2 | 4 | L | XS | XS
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | UI | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Titelbildschirm sehen, wenn ich das Spiel starte. | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 4 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XL | XL
|  |  | Als Spieler möchte ich eine Level-Auswahl haben, um ein beliebiges Level spielen zu können. | 6 | 8 | 10 |  | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XXL | XXL
|  |  | Als Spieler möchte ich die Credits einsehen können, um mehr über die Entwickler zu erfahren. | 2 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 2.3333 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | UML Erstellung | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Bäume zu speichern, damit ich meinen Fortschritt sichern kann. | 8 | 12 | 16 |  | 12 | 12 | 99.73 | 6 | 1.3333 | 1.7778 | L | M | S
|  |  | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, in das UML-Diagramm hinein- und herauszuzoomen und eine Scrollfunktion nutzen können, um eine bessere Übersicht und Navigation zu ermöglichen. | 4 | 8 | 12 |  | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 1.3333 | 1.7778 | M | L | L
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | Testing | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Entwickler möchte ich meinen Playtestern einen Fragebogen zum gesamten Spiel und möglichen zukünftigen Änderungen geben, um umfassendes Feedback zu erhalten. | 4 | 8 | 12 |  | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 1.3333 | 1.7778 | M | XXL | XXL
|  |  | Als Entwickler möchte ich Playtester suchen und ihr Verhalten dokumentieren, um Aspekte zu erfassen, die den Testern möglicherweise nicht auffallen. | 20 | 20 | 40 |  | 23.3333 | 23.3333 | 99.73 | 6 | 3.3333 | 11.1111 | L | XXL | XXL
|  |  | Als Entwickler möchte ich die Fragebögen auswerten, um das Feedback der Playtester zu verstehen und Verbesserungen am Spiel vorzunehmen. | 12 | 12 | 16 |  | 12.6667 | 12.6667 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | L | XXL | XXL
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | Tutorial / Guide | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet. | 12 | 18 | 24 |  | 18 | 18 | 99.73 | 6 | 2 | 4 | L | XXL | XXL
|  |  | Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Benutzeroberfläche bekommen, um mich im Spiel zurechtzufinden. | 2 | 4 | 4 |  | 3.6667 | 3.6667 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | XXL | XXL
|  |  | Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. | 2 | 4 | 8 |  | 4.3333 | 4.3333 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | M | XXL | XXL
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | Settings | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Spieler möchte ich die Lautstärke im Spiel anpassen können. | 2 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 2.3333 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Dark Mode aktivieren können. | 2 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 2.3333 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | XS | XS
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | Sound | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn ich ein Level gewinne. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | M | M
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn ich ein Level verliere. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | M | M
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn der Roboter stirbt. | 2 | 4 | 4 |  | 3.6667 | 3.6667 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
|  |  | Der Roboter soll Geräusche beim Bewegen von sich geben. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | L | L
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn der Roboter Müll aufsammelt. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | S | S
|  |  | Als Spieler möchte ich Hintergrundmusik hören. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | S | S
|  |  | Als Spieler möchte ich Sounds im Menü hören, wenn ich herumnavigiere. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | S | S
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn der Roboter eine Batterie aufnimmt. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | S | S
|  |  | Als Spieler möchte ich spezifische Sounds für die UML-Blöcke hören, wenn ich sie verwende. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | XS | XS
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn ein Level geladen wurde, um zu wissen, dass das Spiel bereit ist. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | XS | XS
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn ein UML-Ablaufdiagramm gestartet wird. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | S | S
|  |  | Als Spieler möchte ich Titelmusik hören, um den Einstieg in das Spiel angenehmer zu machen. | 2 | 4 | 4 |  | 3.6667 | 3.6667 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
|  |  | Als Spieler möchte ich einen Sound hören, wenn der Roboter durch Feuer Schaden nimmt. | 2 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 2.3333 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
[10 empty] | 99.73 | 6
|  | Post Processing | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Der Roboter soll visuelle Effekte bei Bewegungen zeigen. | 2 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 2.3333 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | L | L
|  |  | Als Spieler möchte ich Feuer-Effekte sehen, um das Spiel visuell ansprechender zu erleben. | 2 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 2.3333 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | S | XS
|  |  | Als Spieler möchte ich visuelle Effekte sehen, wenn ich ein UML-Ablaufdiagramm erstelle, um die Bedeutung der Aktion zu unterstreichen. | 2 | 4 | 12 |  | 5 | 5 | 99.73 | 6 | 1.6667 | 2.7778 | M | S | XS
|  |  | Als Spieler möchte ich Beleuchtungseffekte im Spiel haben, um die Atmosphäre zu verstärken. | 2 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 2.3333 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | S | XS
|  |  | Der Müll soll visuelle Effekte haben, wenn er aufgesammelt wird. | 2 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 2.3333 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
|  |  | Der Roboter soll visuelle Effekte haben, wenn er ertrinkt, um den Schaden zu visualisieren. | 2 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 2.3333 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | L | L
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6

## Aufwandschätzung
Aufwandschätzung mit Zusagesicherheit (Konfidenzintervall)
Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Aufwand (Personenstunden) | Aufwand (Personentage brutto) | Aufwand (Personenmonate brutto) | Aufwand (Personenjahre brutto)
2% | 394.201 | 49.2751 | 2.4638 | 0.20531
10% | 401.3286 | 50.1661 | 2.5083 | 0.20903
16% | 404.1005 | 50.5126 | 2.5256 | 0.21047
20% | 405.6844 | 50.7106 | 2.5355 | 0.21129
25% | 407.3673 | 50.9209 | 2.546 | 0.21217
30% | 408.8523 | 51.1065 | 2.5553 | 0.21294
40% | 411.5251 | 51.4406 | 2.572 | 0.21434
50% | 414 | 51.75 | 2.5875 | 0.21562
60% | 416.4749 | 52.0594 | 2.603 | 0.21691
70% | 419.1477 | 52.3935 | 2.6197 | 0.21831
75% | 420.6327 | 52.5791 | 2.629 | 0.21908
80% | 422.3156 | 52.7894 | 2.6395 | 0.21996
84% | 423.8995 | 52.9874 | 2.6494 | 0.22078
90% | 426.6714 | 53.3339 | 2.6667 | 0.22222
98% | 433.799 | 54.2249 | 2.7112 | 0.22594

## Angebotspreis
Angebotskalkulation
Parameter zur Angebotskalkulation
Stundensatz / Tagsatz
Stundensatz (EUR) 2) | 139
Stunden pro Tag 1) | 7.7
Tagsatzsatz (EUR) 2) | 1070.3
1) Umrechnungsfaktor "Stunden pro Tag" gilt für die Kostenberechnung, nicht für die Ressourcenberechnung!
2) Der Tagsatz bzw. Stundensatz ist bei dieser einfach Kalkulation ein Mischsatz für das Unternehmen bzw. das Projekt (inkl. Gemeinkosten, etc.)!
Vereinfachte Angebotskalkulation
| 25% Konfidenz | 50% Konfidenz | 75% Konfidenz | 98% Konfidenz
Gesamtaufwand (h) | 407.3673 | 414 | 420.6327 | 433.799
Gesamtaufwand (Tage) | 52.9048 | 53.7662 | 54.6276 | 56.3375
Zusatzkosten 1 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Zusatzkosten 2 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten (EUR) | 56624.06 | 57546 | 58467.94 | 60298.0596
Bemerkung zur Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Nicht für Angebot geeignet - nur für den internen Gebrauch! | Bestenfalls bei strategischem Projekt als Angebot verwendbar. | Bei gut bekannten Projekttypen für Angebot einsetzbar. | Gut als Basis für Angebot einsetzbar.

## Einstellungen
Nettobusinesswert
Businesswert / Aufwand | XS | S | M | L | XL | XXL
XS | XS | S | M | L | XL | XXL
S | XS | S | M | L | XL | XXL
M | XS | XS | M | L | XL | XXL
L | XS | XS | S | L | XL | XXL
XL | XS | XS | S | M | XL | XXL
XXL | XS | XS | S | M | L | XXL
Nettobusinesswert | Umsetzung | Empfehlung bei Fixpreis
XS | nicht relevant | nicht relevant
S | kaum relevant | nicht relevant
M | möglich | nicht relevant
L | wichtig | COS / abnahmerelevant
XL | sehr wichtig | COS / abnahmerelevant
XXL | unbedingt | COS / abnahmerelevant
Kalibrierung Storypoints auf Personenstunden
Story Points | Kalibrierter Aufwand in Personen-stunden (h) | Aufwand in T-Shirt Sizes | Entspricht Personen- tagen | Entspricht Personen- monaten | Granularität | Anzuwenden in der Phase
512 | 512 | XXL | 64 | 3.2 | Epics | Vorprojekt
256 | 256 | XXL | 32 | 1.6 | Epics | Vorprojekt
128 | 128 | XXL | 16 | 0.8 | Epics | Vorprojekt
64 | 64 | XL | 8 | 0.4 | Epics | Vorprojekt
32 | 32 | L | 4 | 0.2 | Epics / User Story | Vorprojekt/Sprint
16 | 16 | L | 2 | 0.1 | User Story | Sprint/Vorprojekt
8 | 8 | M | 1 | 0.05 | User Story | Sprint
4 | 4 | M | 0.5 | 0.025 | User Story | Sprint
2 | 2 | S | 0.25 | 0.0125 | User Story | Sprint
1 | 1 | S | 0.125 | 0.00625 | User Story | Sprint
0.5 | 0.5 | XS | 0.0625 | 0.003125 | User Story | Sprint
0 | 0 | XS | 0 | 0 | User Story | Sprint
Ermittlung des Divisors für die Berechnung der Standardabweichung (Schätzformal nach McConnell)
Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
100 | 6
95 | 6
85 | 3.3
75 | 2.6
65 | 2.1
55 | 1.7
45 | 1.4
35 | 1
25 | 0.77
15 | 0.51
5 | 0.25
0 | 0.25
Ideale Umrechnungswerte Personen-Stunden / -Tage / -Monate / -Jahre
Umrechnung | Ideale Personenstunden
Stunden pro Personentag | 8
Stunden pro Monat | 160
Stunden pro Jahr | 1920
Wird für die Umrechnung des Gesamtaufwandes verwendet!