## Sprint 1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2023-11-06
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Inno Erklärung
0 | Meeting FH | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Kennenlernen, ganz grobe Ideensammlung
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Diary-Meeting ohne Petz
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Diary-Meeting mit Petz
0 | Meeting FH | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Idea-Brainstorming mit Petz
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Unity Programmer Path 1/2 | 16 | 16 | 0 | 1 |  | Alle außer Johann
0 | High Concept | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Johann
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
16 |  | 60 | 60 | 0 | 8 | 0
60

## Sprint 2
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2023-11-21
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Sprint 1 Review
0 | Meeting FH | 5 | 5 | 0 | 1 |  | General Art Design/Direction
0 | Meeting Discord | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Unity Programmer Path | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle
0 | High Concept | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Johann: Noch nicht fertig
0 | Gamedesign sketches | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Johann: Krita is müll
0 | Design Main Character | 6 | 6 | 0 |  | 1 | Tobi + Vincent: mit nix zufrieden
0 | Projekt aufsetzen | 6 | 6 | 0 |  | 1 | Flo + Domi: Unity Cloud / Git ?
0
0
0
0
0
8 |  | 47 | 47 | 0 | 5 | 3
60

## Sprint 3
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2023-12-05
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 2 Review
0 | Meeting Discord | 20 | 20 | 0 | 1 |  | Alle: Arbeitspackete definieren
0 | Meeting Discord | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle: Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Meeting Discord | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Johann, Vincent: game-design / artstyle
0 | Meeting Discord | 6 | 6 | 0 | 1 |  | Vincent, Tobi: tilemap-design
58 | Design: Theme Floor A | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent, Tobi
60 | Sketch: Ground Floor A | 16 | 10 | -6 | 1 |  | Vincent, Tobi
122 | Art: Ground Floor A | 4 | 8 | 4 | 1 |  | Vincent
167 | High Concept | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Johann
4 | Programming: Player Basic Movement | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik, Florian
5 | Programming: Entity spawn | 8 | 8 | 0 | 1 |  | Dominik, Florian
6 | Programming: Player Health (Code / UI) | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Florian
21 | Programming: Player dash | 4 | 3 | -1 |  | 1 | Dominik
0
0
13 |  | 88 | 84 | -4 | 12 | 1
60

## Sprint 4
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2023-12-19
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 3 Review
0 | Meeting Discord | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle: Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Meeting Discord | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik + Florian: Git Project
0 | Meeting Discord | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Vincent + Tobi: Artstyle simpler gemacht -> Perspektive angepasst
0 | Meeting Discord | 6 | 6 | 0 | 1 |  | Vincent + Tobi: Tilemap überarbeiten, Art scaling
14 | Programming: Attack hitbox trigger | 8 | 6 | -2 | 1 |  | Dominik + Florian: Layering
15 | Programming: Projectile Behavior | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Dominik: Mouse Position auslesen
16 | Programming: AOE Behavior | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Dominik
21 | Programming: Player dash | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Dominik
31 | Programming: Enemy Spawner | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Florian
36 | Programming: Enemy Collisions | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
41 | Sketch: Trojaner | 8 | 7 | -1 | 1 |  | Tobi: Tablet einrichten
43 | Sketch: Virus | 8 | 6 | -2 | 1 |  | Vincent
144 | Design: Trojaner | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
145 | Design: Spyware | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
146 | Design: Virus | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
147 | Design: Ransomware | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
17 |  | 72 | 66 | -6 | 17 | 0
60

## Sprint 5
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2024-01-16
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 4 Review
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Meeting Discord | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent + Johann: Gegnerdesign
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Health System/Healthbar Diskussion
0 | Meeting Discord | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent + Tobi: Healthbar Diskussion + Sketching
0 | Meeting Discord | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Vincent + Johann: Räume feedback
0 | Meeting Discord | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik + Tobi: Healthbar in Unity
7 | Programming: Player Weapons Fire | 8 | 10 | 2 | 1 |  | Dominik + Florian: Neue Design Ideen
8 | Programming: Player Weapons Reload | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik
11 | Programming: Enemy Movement | 4 | 5 | 1 |  | 0 | Florian: Unity Version conflict
12 | Programming: Enemy Health (Code / UI) | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
13 | Programming: Enemy Attacks | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Dominik
152 | Design: Räume planen | 20 | 6 | -14 |  | 0 | Johann: Work in progress
155 | Design: Inventory/Items planen | 8 | 2 | -6 |  | 0 | Johann: Work in progress
37 | Sketch: Main Character | 8 | 6 | -2 |  | 0 | Vincent + Tobi: Work in progress
49 | Sketch: Healthbar | 2 | 4 | 2 | 1 |  | Tobi: Design Umentscheidung
61 | Sketch: Walls Floor A | 4 | 2 | -2 |  | 0 | Vincent + Tobi: Work in progress
78 | Sketch: Bit -> Bat | 4 | 2 | -2 |  | 0 | Vincent
0
18 |  | 91 | 69 | -22 | 12 | 6
60

## Sprint 6
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2024-01-29
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 5 Review & Presentation
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Meeting Discord | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle: Merge on Dev, Enemy Behavior Diskussion
0 | Meeting Discord | 20 | 20 | 0 | 1 |  | Alle: Presentation Preparation
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Game Concept (Serious Game)
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 6 Review + Video
0 | PowerPoint & Video | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
32 | Programming: Wall, Ground, Hole tiles | 4 | 1 | -3 |  | 1 | Dominik: Texture Problems
26 | Programming: Health packs | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
11 | Programming: Enemy Movement | 4 | 1 | -3 | 1 |  | Florian: (Sprint 5)
152 | Design: Räume planen | 20 | 0 | -20 |  | 1 | Johann: Work in progress
155 | Design: Inventory/Items planen | 8 | 0 | -8 |  | 1 | Johann: Work in progress
37 | Sketch: Main Character | 8 | 2 | -6 | 1 |  | Vincent + Tobi: (Sprint 5)
61 | Sketch: Walls Floor A | 4 | 1 | -3 | 1 |  | Vincent + Tobi: (Sprint 5)
78 | Sketch: Bit -> Bat | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Vincent
123 | Art: Walls Floor A | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Dominik + Tobi: Wall Texture Unity integration
16 |  | 115 | 70 | -45 | 13 | 3
60

## Sprint 7
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 7
Date & Time |  | 2024-04-02
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Arbeitsaufteilung erster Sprint
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Game Design Document
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Sprint Review
0
0 | Demo Graphics | 0 | 2 | 2 | 1 |  | Johann
0 | Main Character Update | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Vincent
0 | Basic level setup | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Tobias
| Basic level setup |  | 1 | 1 |  |  | Florian
0 | Character move on Tiles | 0 | 2 | 2 | 1 |  | Florian
0 | Character pick up trash | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Dominik
0 | Drag and drop UI Element | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Vincent
0 | Copy UI element/prefab | 0 | 2 | 2 | 1 |  | Dominik
0 | Call character Funktion from UI | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Johann
0 | Sketch of main view/UI | 0 | 2 | 2 | 1 |  | Tobias
| Sketch of main view/UI |  | 1 | 1 |  |  | Vincent
9 |  | 0 | 45 | 45 | 9 | 0
60

## Sprint 8
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 8
Date & Time |  | 2024-04-16
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Planen
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Arbeitspakete neu definieren
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review und Projekt Idee
0
173 | Als Spieler möchte ich ein UML-Element zur Auswahl haben welches das Bewegen des Roboters ermöglicht. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Florian
174 | Als Spieler möchte ich das ein Roboter anhand des von mir erstellten Diagramms agiert. | 6 | 5 | -1 |  | 1 | Dominik: Delegate or Enum? (technicaly works)
|  | 6 | 5 | -1 |  |  | Florian
175 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein das UML-Ablaufdiagramm zu starten. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
176 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein das Level zurück zu setzten, um mein UML-Ablaufdiagramm anpassen und es noch einmal versuchen zu können. | 4 | 2 | -2 |  | 1 | Dominik: Pause Button never available because UML is instantly completed ¦ What needs to be reset?
177 | Als Spieler möchte ich erkennen können welches UML-Element gerade ausgeführt wird. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Dominik: not visible because UML is instantly completed
178 | Als Spieler möchte ich das ein Roboter automatisch anhält bevor er gegen eine Wand läuft. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
0
169 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mit Pfeilen verbinden könne, um den Ablauf klar erkennen zu können. | 6 | 4 | -2 |  | 1 | Vincent: Snapping does not work when UML-Elements are moved
| Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mittels Drag and Drop verschieben können, um die Ansicht frei zu gestalten. | 6 | 4 | -2 |  |  | Tobias
170 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mittels Drag and Drop verschieben können, um die Ansicht frei zu gestalten. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent: Position problem when moving outside of box => delete
171 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente über ein PopUp Fenster zu erstellen. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Tobias
172 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente über Drag and Drop einer Vorlage zu erstellen. | 4 | 2 | -2 |  | 1 | Vincent: Preset position changes when copied
0
179 | Als Spieler möchte ich Schadensquellen konfrontiert werden, um schwierigere Rätsel zu ermöglichen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias
180 | Als Spieler möchte ich das Wasser eine große Gefahr für die Roboter darstellt. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Tobias
0
181 | Als Spieler möchte ich das ein Roboter eine begrenze Anzahl an Leben hat. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann
182 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Leben eines Roboters jederzeit einzusehen. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Johann
183 | Als Spieler möchte ich eine Anzeige bekommen, wenn ich ein Level nicht erfolgreich absolviert habe. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Johann: Only prefeb exist. No linked to logic yet
184 | Als Spieler möchte ich eine Anzeige bekommen, wenn ich ein Level erfolgreich absolviert habe. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Johann: Only prefeb exist. No linked to logic yet
185 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Anzahl des gesammtenen und noch verbleibenden Mülls einzusehen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
17 |  | 60 | 60 | 0 | 8 | 9
60

## Sprint 9
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 9
Date & Time |  | 2024-04-30
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Git Merge
| Meeting Zoom | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review und Ausblick auf aktuellen Sprint
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: New Git-Ignore/Git Merge
0
| Grafiken erstellt | 0 | 1 | 1 |  |  | Johann: neue Grafiken erstellt
| Git Ignore und Merge Conflicts | 0 | 1 | 1 |  |  | Dominik: Probleme mit Mergen und Git-Ignore gelöst
0
173 | Als Spieler möchte ich ein UML-Element zur Auswahl haben welches das Bewegen des Roboters ermöglicht. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
174 | Als Spieler möchte ich das ein Roboter anhand des von mir erstellten Diagramms agiert. | 6 | 1 | -5 | 1 |  | Dominik: Chose Enum
| Als Spieler möchte ich das ein Roboter anhand des von mir erstellten Diagramms agiert. | 6 | 1 | -5 |  |  | Florian
176 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein das Level zurück zu setzten, um mein UML-Ablaufdiagramm anpassen und es noch einmal versuchen zu können. | 4 | 0 | -4 | 1 |  | Dominik: Done with Task 186
177 | Als Spieler möchte ich erkennen können welches UML-Element gerade ausgeführt wird. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Dominik: Mostly done with Task 186
169 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mit Pfeilen verbinden könne, um den Ablauf klar erkennen zu können. | 6 | 4 | -2 | 1 |  | Vincent: solved Problem
| Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mit Pfeilen verbinden könne, um den Ablauf klar erkennen zu können. | 6 | 1 | -5 |  |  | Tobias: Fokused on other tasks
171 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente über ein PopUp Fenster zu erstellen. | 2 | 0 | -2 |  | 1 | Tobias: On hold for now
172 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente über Drag and Drop einer Vorlage zu erstellen. | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Vincent: Preset position changes when copied
183 | Als Spieler möchte ich eine Anzeige bekommen, wenn ich ein Level nicht erfolgreich absolviert habe. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann: finished
184 | Als Spieler möchte ich eine Anzeige bekommen, wenn ich ein Level erfolgreich absolviert habe. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann: finished
0
186 | Als Spieler möchte ich, dass Roboter die UML-Elemente mit einer konstanten Tick-Rate abarbeiten. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik: Coroutine
187 | Als Spieler möchte ich den Status eine Roboters und dessen UML-Ablaufes einsehen können. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Dominik
188 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, zu erkennen, warum ein UML-Ablauf gescheitert ist. | 4 | 5 | 1 | 1 |  | Florian: implementet expandable console
189 | Als Spieler möchte ich im Laufe des Spiel neue UML-Elemente freischalten. | 4 | 0 | -4 |  | 1 | Vincent:
190 | Als Spieler möchte ich mindestens 3 unterschiedliche Level spielen können. | 2 | 3 | 1 |  | 1 | Tobias: Level fertig geplant. Noch nicht in Unity implementiert
| Als Spieler möchte ich mindestens 3 unterschiedliche Level spielen können. | 2 | 3 | 1 |  |  | Johann
191 | Als Spieler möchte ich, dass ein Roboter andhand eines UML-Elementes erkennen kann, was sich auf dem nächsten Feld befindet. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik
192 | Als Spieler möchte ich das Level wechseln können. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
193 | Als Spieler möchte ich einen Startbildschirm zur Levelauswahl haben. | 2 | 0 | -2 |  | 1 | Johann
194 | Als Spieler möchte ich, dass meine Leistung anhand eines Ratings dargestellt wird. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias
| Als Spieler möchte ich, dass meine Leistung anhand eines Ratings dargestellt wird. | 2 | 2 | 0 |  |  | Johann
195 | Als Spieler möchte ich, dass Level bewegliche Hindernisse enthalten. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias
196 | Als Spieler möchte ich ein UML-Elemente zur Auswahl haben, welches einen Roboter Müll aufsammeln lässt. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent
20 |  | 72 | 60 | -12 | 16 | 4
60

## Sprint 10
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 10
Date & Time |  | 2024-05-14
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Merge Conflicts Prefabs ( Soundeffects)
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Sprint Planen and Merge
0
0
189 | Als Spieler möchte ich im Laufe des Spiel neue UML-Elemente freischalten. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Vincent
190 | Als Spieler möchte ich mindestens 3 unterschiedliche Level spielen können. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Tobias
| Als Spieler möchte ich mindestens 3 unterschiedliche Level spielen können. | 2 | 2 | 0 |  |  | Johann
193 | Als Spieler möchte ich einen Startbildschirm zur Levelauswahl haben. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
0
197 | Als Spieler möchte ich passende Hintergrundmusik im Spiel hören. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Florian
198 | Als Spieler möchte ich Soundeffekte hören, um noch besser erkennen zu können was im Spiel. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
| Als Spieler möchte ich Soundeffekte hören, um noch besser erkennen zu können was im Spiel. | 2 | 2 | 0 |  |  | Tobias
199 | Als Spieler möchte ich, dass Roboter eine Batterie haben die die Anzahl der Aktionen des Roboters beschränkt. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Dominik
200 | Als Spieler möchte ich jeder Zeit in der Lage sein die Batterie meiner Roboter einzusehen und angezeigt bekommen wann ein Roboter wie viel Energie verliert. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
201 | Als Spieler möchte ich das mein Fortschritt auch nach dem schließen des Spieles gespeichert bleibt. | 4 | 2 | -2 |  | 1 | Johann: Grundgerüst vorhanden
202 | Als Spieler möchte ich Bedingungs-Blöcke mit 2 Blöcken verbinden können, um den UML-Ablauf für sowohl erfüllte als auch nicht erfüllte Bedingungen darzustellen. | 4 | 5 | 1 | 1 |  | Vincent: Anchors und Pivots sind beim Mergen verschoben worden…
203 | Als Spieler möchte ich das Spiel auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen spielen können. | 4 | 3 | -1 |  | 1 | Florian: Scrollbars…..
204 | Als Spieler möchte ich definieren können, dass Teile des UML-Ablaufdiagrammes eine bestimmte Anzahl wiederholt werden. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Dominik: Reset counter bei UML-Start
205 | Als Spieler möchte ich, dass es Felder im Spiel gibt die Roboter in eine bestimmte Richtung verschieben. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Dominik: Tickrate jetzt dynamisch, weil Movement zu lange dauern kann
206 | Als Spieler möchte ein Level zur Auswahl haben das mein Wissen über Bedingungen und Schleifen auf die Probe stellt. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Tobias
0
0
0
0
0
0
13 |  | 42 | 60 | 18 | 11 | 2
60

## Sprint 11
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 11
Date & Time |  | 2024-05-27
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Code Cleanup, was darf alles entfernt werden
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Sprint Planen and Merge
| Meeting Zoom | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Meeting mit Petz
201 | Als Spieler möchte ich das mein Fortschritt auch nach dem schließen des Spieles gespeichert bleibt. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Johann
203 | Als Spieler möchte ich das Spiel auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen spielen können. | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Florian
0
207 | Sprites und Meshes in Unity ersetzen | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann
208 | Arrow Sprite | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann
209 | Als Spieler möchte ich neue Level freizuschalten, wenn ich eines erfolgreicht absolviert habe. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
210 | Als Spieler möchte ich VFX sehen, wenn sich ein Roboter bewegt. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
211 | Als Spieler möchte ich VFX sehen, wenn ein Roboter Müll sammelt. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
212 | Als Spieler möchte ich VFX sehen, wenn ein Roboter ins Wasser läuft. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
213 | Als Spieler möchte ich ein Level zur auswahl haben in dem sich bewegenede Gegner vorkommen. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Tobias
214 | Als Spieler möchte ich, dass alle Bewegungen und Aktionen im Spiel einem genauen Ablauf folgen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik: Kompletter UML Ablauf musste angepasst werden
215 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Batterie eines Roboters wieder aufladen zu können. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Dominik
216 | Code + Unity Cleanup | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Dominik: Reset Effizienter, Battery von UML Actor abgekoppelt, unnötige Gamemanager Variablen und Funktionen entfernt
| Code + Unity Cleanup | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Tobias: Level Presets erstellt, unnötige Prefabs entfernt, White Boxes mit Sprites ersetzt
| Code + Unity Cleanup | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Vincent: draw upwards arrow detection gefixed und drawArrow function cleanup
217 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Funktion eines UML-Elementes mit einem Drop down zu ändern. | 4 | 3 | -1 |  | 1 | Vincent: das ursprüngliche autosizing funktioniert nicht mit dropdown
0
0
0
0
0
0
13 |  | 44 | 60 | 16 | 11 | 4
60

## Sprint 12
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 12
Date & Time |  | 2024-06-11
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Besprechung, was im Video sein soll
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Rückblick aufs Semester und Überlegungen was nächstes Semester gemacht wird
216 | Code + Unity Cleanup | 4 | 3 | -1 |  | 1 | Florian
0
217 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Funktion eines UML-Elementes mit einem Drop down zu ändern. | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Vincent
0
218 | Test 2 Roboters (Identify possible Problems for next Semester) | 8 | 7 | -1 | 1 |  | Dominik: Geht halbwegs gut, aber man muss die ganze UI anpassen. Vor allem wenn man unterschiedliche Diagramme verwenden will
219 | Test Custom UML-Blocks (create a new block by merging other blocks) (Identify possible Problems for next Semester) | 8 | 5 | -3 | 1 |  | Vincent: Sehr aufwendig weil die UI sich stark verändern muss, weil man braucht eine TabView. Auch ein Speichern der Diagramme für potentielle neustarts wären praktisch.
220 | Test Exporting Project as exe and BrowserGame | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Florian
0
221 | Cleanup/Update Design Document | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Johann: Musste viel geändert werden, da es seit anfang des Semesters nicht angepasst wurde
| Cleanup/Update Design Document | 2 | 3 | 1 |  |  | Tobias
222 | Cleanup/Update GitHub Documentation | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
| Cleanup/Update GitHub Documentation | 2 | 2 | 0 |  |  | Tobias
223 | Create PowerPoint and Plan for Video Presentation | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Johann: Es wurde auch ein 2h Meeting mit allen darüber gemacht.
| Create PowerPoint and Plan for Video Presentation | 4 | 2 | -2 |  |  | Tobias
0
0
8 |  | 44 | 60 | 16 | 7 | 1
60

## Sprint 13
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 13
Date & Time |  | 2024-10-15
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: InnoLab2 Review
| Meeting Discord | 0 | 20 | 20 |  |  | Alle: Project Diary + Arbeitspakete neu definieren
| Meeting Zoom | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Besprechung Project Diary und InnoLab3 Ablauf
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Semester/Sprint Planen
216 | Code + Unity Cleanup | 0 | 4 | 4 |  | 1 | Vincent: UML Scrollbar Bug, Locked Level selectable Bug
0
226 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Bäume zu speichern, damit ich meinen Fortschritt sichern kann. | 12 | 4 | -8 |  | 1 | Florian: Only saving done until now
232 | Als Spieler möchte ich meinen Fortschritt jederzeit einsehen können. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Dominik
234 | Als Spieler möchte ich einen Titelbildschirm sehen, wenn ich das Spiel starte. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Johann
236 | Als Entwickler möchte ich meinen Playtestern einen Fragebogen zum gesamten Spiel und möglichen zukünftigen Änderungen geben, um umfassendes Feedback zu erhalten. | 8 | 4 | -4 |  | 1 | Tobias: Only Questions about the Person done
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 |  | 28 | 55 | 27 | 2 | 3
60

## Sprint 14
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 14
Date & Time |  | 2024-11-05
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 15 | 15 |  |  | Alle: Sprint Planen (Was muss für mehrere UML-Bäume alles geändert werden? Was muss vor Testen fertig sein?)
216 | Code + Unity Cleanup | 0 | 4 | 4 |  | 1 | Vincent: Funktionalität des UML Ablaufes geändert. Nicht mehr Rekusiv sondern alles im Actor. Um besser tracken zu können was gemacht wurde und um Energiekosten bei erneutem Aufruf des selbe UML-Elementes zu verringern
| Code + Unity Cleanup | 0 | 4 | 4 |  | 1 | Tobi: Einfügen der gekauften Assets. Alle Levels müssen neu gemacht werden da zuvor Blöcke benutzt wurden und keine 2D Sprites
0
226 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Bäume zu speichern, damit ich meinen Fortschritt sichern kann. | 12 | 6 | -6 | 1 |  | Florian: Laden implementiert und Funktionen wurde in UML-Manager verschoben
| Meeting Discord | 0 | 4 | 4 |  |  | Florian u. Vincent: UML Pfeile ändern damit Laden von Bäumen funktioniert
236 | Als Entwickler möchte ich meinen Playtestern einen Fragebogen zum gesamten Spiel und möglichen zukünftigen Änderungen geben, um umfassendes Feedback zu erhalten. | 8 | 4 | -4 | 1 |  | Tobias: Fragenbogen über die Spielerfahrung
0
224 | Als Spieler möchte ich verschiedene UML-Ablaufdiagramm definieren können. | 8 | 8 | 0 |  | 1 | Dominik: UML-Manager zur verwaltun aller Bäume. Erstellung von neuen Bäumen und List aller Bäume. Noch keine Löschen
225 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, ein UML-Ablaufdiagramm in einem anderen aufrufen zu können. | 12 | 8 | -4 | 1 |  | Johann: Eine UML-Element das einen anderen Baum aufruft (Musste auf UML-Manager warten)
187 | Als Spieler möchte ich den Status eine Roboters und dessen UML-Ablaufes einsehen können. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Vincent: Eigentlich in Sprint 9 erledigt, allerdings musste wegen den neunen Bäumen alles geändert werden. (Musste auf anpassungen von UML Ablauf warten)
0
0
0
0
0
0
0
0
6 |  | 42 | 56 | 14 | 4 | 3
60

## Sprint 15
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 14
Date & Time |  | 2024-11-05
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 20 | 20 |  |  | Alle: Big Meeting: Was wollen wir eigentlich mit unserem Spiel erreichen? Komplettes Projekt revü passieren lassen. Alle up to date bringen was die Code Basis angeht. Sprint Planen
216 | Code + Unity Cleanup | 0 | 8 | 8 |  | 1 | Vincent: Einfügen der gekauften Assets. Alle Levels wurden neu gesetzt. Sowohl Boden als auch andere Objekte wurden mit neuen Assets ersetzt (Falls nötig/möglich)
| Code + Unity Cleanup | 0 | 1 | 1 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - Bei For-Schleifen wurde Pfeile falsch gezeichnet
| Code + Unity Cleanup | 0 | 2 | 2 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - Pfeile an sich waren manchmal nicht da wo sie sein sollen
| Code + Unity Cleanup | 0 | 2 | 2 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - DropDown in den Blöcken waren hard coded und nicht dynamisch auf das hinterlegte Enum angepasst
| Code + Unity Cleanup | 0 | 1 | 1 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - UML-Blöcke und Pfeile konnten wärend dem laufen des Diagrammes gelöscht werden
| Code + Unity Cleanup | 0 | 2 | 2 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - Verfügbare maximale Energie musste in den Leveln angepasst werden da sich die Energie Ersparnisse durch Schleifen verändert haben (Musste neue perfekte Lösung für Level finden)
0
224 | Als Spieler möchte ich verschiedene UML-Ablaufdiagramm definieren können. | 8 | 2 | -6 | 1 |  | Dominik: UML-Manager zur verwaltun aller Bäume. Erstellung von neuen Bäumen und List aller Bäume. Noch keine Löschen
0
239 | Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet. | 7 | 3 | -4 | 1 |  | Tobias: PDF-Anleitung / Tutorial darüber wie die Bäume und Blöcke funktionieren und wie man sie einsetzen kann
| Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet. | 7 | 3 | -4 |  |  | Johann: Viel schneller als erwartet da es nur ein PDF ist und keine in game PopUps
| Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet. | 4 | 4 | 0 |  |  | Dominik: Bauen von Tutorial Leveln, die die grundsätzliche Funktionsweise von UML Blöcken zeigen
240 | Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Benutzeroberfläche bekommen, um mich im Spiel zurechtzufinden. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Tobias: PDF-Anleitung / Tutorial über die Benutzeroberfläche, was wo zu sehen ist und wie man mit der UI interagieren kann
| Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Benutzeroberfläche bekommen, um mich im Spiel zurechtzufinden. | 2 | 3 | 1 |  |  | Johann: Mehr als erwartet, da das gesamte Zeichnen der UML-Bäume erklärt werden musste
241 | Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. | 1 | 2 | 1 | 1 |  | Tobias: PDF-Anleitung / Tutorial darüber wie ein Level aufgebaut ist und welche Elemente/Hindernisse es gibt und was diese tun
| Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. | 1 | 2 | 1 |  |  | Johann: Mehr als erwartet, da das gesamte Spielprinzip erklärt werden musste + Screenshots
| Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. | 2 | 2 | 0 |  |  | Dominik: Bauen von Tutorial Leveln, die alle Level Elemente/Hindernisse in deren Grundzügen zeigt
0
242 | Als Spieler möchte ich die Lautstärke im Spiel anpassen können. | 2 | 0 | -2 |  | 1 | Johann: Noch nicht begonnen (Dachte PDF-Anleitung/Tutorial geht schneller)
0
0
6 |  | 36 | 60 | 24 | 4 | 7
60