## Sheet1
Epics / / User Stories / Arbeitspakete / TopLevel	User Stories / / Detail Level / / Beschreibung	Optimistisch (Sp)	Wahrscheinlich (Sp)	Pessimistisch (Sp)	Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp)	Aufwand (T-Shirt: XS-XXL)	Businesswert (T-Shirt: / XS-XXL)	Nettobusiness- / wert (T-Shirt: / XS-XXL)		Demo Graphics	Main Character Update
		172	252	372	258,6666667
UML Erstellung
	Als Spieler möchte ich ein UML-Ablaufdiagramm gestalten können, damit ich vorhandene Bausteine verwenden kann.	24	28	36	28,66666667	L	XXL	XXL		Copy UI element/prefab	Drag and drop UI Element	Sketch of main view/UI	12h Connect with Arrow	2h Drag and Drop inside of area	2h Create Element with Popup window	4h Create Element by Drag Drop Preset	2h Create Player Move UML-Element Prefab
	Als Spieler möchte ich mit Funktionen im UML-Ablaufdiagramm feststellen können, was sich auf dem nächsten Feld befindet.	8	12	28	14	L	XL	XL
	Als Spieler möchte ich verschiedene UML-Ablaufdiagramm definieren können.	8	8	12	8,666666667	L	S	XS
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, ein UML-Ablaufdiagramm in einem anderen aufrufen zu können.	8	12	24	13,33333333	L	S	XS
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Ablaufdiagramm zu kopieren.	4	8	12	8	M	XS	XS

Roboter Steuerung
	Als Spieler möchte ich den Roboter anhand von UML-Ablaufdiagrammen steuern können.	20	28	36	28	L	XXL	XXL		Call character Funktion from UI	12h UML Commands nacheinander ausführen	2h Start the UML	4h Reset the level	2h Display with UML Action is currently running
	Der Roboter soll sich auf dem Spielfeld bewegen können.	8	12	12	11,33333333	L	XXL	XXL		Character move on Tiles	Basic level setup	2h Roboter stops current move when hitting walls
	Der Roboter soll Gegenstände aufsammeln können.	4	12	16	11,33333333	L	XL	XL		Character pick up trash
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, mehrere Roboter zu steuern.	12	16	32	18	L	XS	XS
	Als Spieler möchte ich den Startpunkt des Roboters ändern können.	4	8	16	8,666666667	L	XS	XS

Progression
	Als Spieler möchte ich neue Level freischalten können.	12	16	24	16,66666667	L	L	L
	Als Spieler möchte ich durch Absolvieren von Leveln mehr UML-Bausteine freischalten können.	8	16	20	15,33333333	L	L	L
	Als Spieler möchte ich ein Level beliebig oft wiederholen können.	4	4	12	5,333333333	M	M	M

Gefahren
	Der Roboter soll durch die Umgebung Schaden erleiden können.	8	16	20	15,33333333	L	M	S		2h Damaging Objects	2h Water as insta death
	Als Spieler möchte ich die Leben des Roboters jederzeit einsehen können.	4	8	8	7,333333333	M	M	M		2h Health System	4h Heath bar with bits
	Der Roboter soll in der Lage sein, Schadensquellen zu neutralisieren.	12	16	16	15,33333333	L	S	XS

Siegbedingungen
	Als Spieler muss ich das Level wiederholen, wenn der Roboter zu viel Schaden erleidet.	4	4	8	4,666666667	M	M	M		2h Game over PopUp
	Als Spieler habe ich ein Level erfolgreich abgeschlossen, wenn der Roboter alle Gegenstände gesammelt hat.	4	4	8	4,666666667	M	M	M		2h You have Won PopUp
	Als Spieler möchte ich meinen Fortschritt jederzeit einsehen können.	4	4	4	4	M	M	M		2h Display trash counter
	Als Spieler möchte ich meinen Erfolg anhand eines Highscores erkennen können.	8	8	12	8,666666667	L	S	XS
	Als Spieler möchte ich den Müll an einem Ort sammeln können.	4	12	16	11,33333333	L	XS	XS