## Sheet1
Epics / / User Stories / Arbeitspakete / TopLevel	User Stories / / Detail Level / / Beschreibung	Optimistisch (Sp)	Wahrscheinlich (Sp)	Pessimistisch (Sp)	Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp)	Aufwand (T-Shirt: XS-XXL)	Businesswert (T-Shirt: / XS-XXL)	Nettobusiness- / wert (T-Shirt: / XS-XXL)
		172	252	372	258,6666667
UML Erstellung
	Als Spieler möchte ich ein UML-Ablaufdiagramm gestalten können, damit ich vorhandene Bausteine verwenden kann.	24	28	36	28,66666667	L	XXL	XXL
	Als Spieler möchte ich mit Funktionen im UML-Ablaufdiagramm feststellen können, was sich auf dem nächsten Feld befindet.	8	12	28	14	L	XL	XL
	Als Spieler möchte ich verschiedene UML-Ablaufdiagramm definieren können.	8	8	12	8,666666667	L	S	XS
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, ein UML-Ablaufdiagramm in einem anderen aufrufen zu können.	8	12	24	13,33333333	L	S	XS
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Ablaufdiagramm zu kopieren.	4	8	12	8	M	XS	XS

Roboter Steuerung
	Als Spieler möchte ich den Roboter anhand von UML-Ablaufdiagrammen steuern können.	20	28	36	28	L	XXL	XXL
	Der Roboter soll sich auf dem Spielfeld bewegen können.	8	12	12	11,33333333	L	XXL	XXL
	Der Roboter soll Gegenstände aufsammeln können.	4	12	16	11,33333333	L	XL	XL
	Als Spieler möchte ich in der Lage sein, mehrere Roboter zu steuern.	12	16	32	18	L	XS	XS
	Als Spieler möchte ich den Startpunkt des Roboters ändern können.	4	8	16	8,666666667	L	XS	XS

Progression
	Als Spieler möchte ich neue Level freischalten können.	12	16	24	16,66666667	L	L	L
	Als Spieler möchte ich durch Absolvieren von Leveln mehr UML-Bausteine freischalten können.	8	16	20	15,33333333	L	L	L
	Als Spieler möchte ich ein Level beliebig oft wiederholen können.	4	4	12	5,333333333	M	M	M

Gefahren
	Der Roboter soll durch die Umgebung Schaden erleiden können.	8	16	20	15,33333333	L	M	S
	Als Spieler möchte ich die Leben des Roboters jederzeit einsehen können.	4	8	8	7,333333333	M	M	M
	Der Roboter soll in der Lage sein, Schadensquellen zu neutralisieren.	12	16	16	15,33333333	L	S	XS

Siegbedingungen
	Als Spieler muss ich das Level wiederholen, wenn der Roboter zu viel Schaden erleidet.	4	4	8	4,666666667	M	M	M
	Als Spieler habe ich ein Level erfolgreich abgeschlossen, wenn der Roboter alle Gegenstände gesammelt hat.	4	4	8	4,666666667	M	M	M
	Als Spieler möchte ich meinen Fortschritt jederzeit einsehen können.	4	4	4	4	M	M	M
	Als Spieler möchte ich meinen Erfolg anhand eines Highscores erkennen können.	8	8	12	8,666666667	L	S	XS
	Als Spieler möchte ich den Müll an einem Ort sammeln können.	4	12	16	11,33333333	L	XS	XS

## 'file:///D:/Studium/FH/FH_BIF4/Inno2/DAGoPERT_2016_slim.xlsx'#Einstellungen
Businesswert / Aufwand	XS	S	M	L	XL	XXL
XS	XS	S	M	L	XL	XXL
S	XS	S	M	L	XL	XXL
M	XS	XS	M	L	XL	XXL
L	XS	XS	S	L	XL	XXL
XL	XS	XS	S	M	XL	XXL
XXL	XS	XS	S	M	L	XXL

Story Points	Kalibrierter Aufwand in Personen-stunden (h)	Aufwand in T-Shirt Sizes
512	512	XXL
256	256	XXL
128	128	XXL
64	64	XL
32	32	L
16	16	L
8	8	M
4	4	M
2	2	S
1	1	S
0.5	0.5	XS
0	0	XS