## Sprint 1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2023-11-06
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Inno Erklärung
0 | Meeting FH | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Kennenlernen, ganz grobe Ideensammlung
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Diary-Meeting ohne Petz
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Diary-Meeting mit Petz
0 | Meeting FH | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Idea-Brainstorming mit Petz
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Unity Programmer Path 1/2 | 16 | 16 | 0 | 1 |  | Alle außer Johann
0 | High Concept | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Johann
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
16 |  | 60 | 60 | 0 | 8 | 0
60

## Sprint 2
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2023-11-21
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Sprint 1 Review
0 | Meeting FH | 5 | 5 | 0 | 1 |  | General Art Design/Direction
0 | Meeting Discord | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Unity Programmer Path | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle
0 | High Concept | 2 | 2 | 0 |  | 1 | Johann: Noch nicht fertig
0 | Gamedesign sketches | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Johann: Krita is müll
0 | Design Main Character | 6 | 6 | 0 |  | 1 | Tobi + Vincent: mit nix zufrieden
0 | Projekt aufsetzen | 6 | 6 | 0 |  | 1 | Flo + Domi: Unity Cloud / Git ?
0
0
0
0
0
8 |  | 47 | 47 | 0 | 5 | 3
60

## Sprint 3
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2023-12-05
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 2 Review
0 | Meeting Discord | 20 | 20 | 0 | 1 |  | Alle: Arbeitspackete definieren
0 | Meeting Discord | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle: Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Meeting Discord | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Johann, Vincent: game-design / artstyle
0 | Meeting Discord | 6 | 6 | 0 | 1 |  | Vincent, Tobi: tilemap-design
58 | Design: Theme Floor A | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent, Tobi
60 | Sketch: Ground Floor A | 16 | 10 | -6 | 1 |  | Vincent, Tobi
122 | Art: Ground Floor A | 4 | 8 | 4 | 1 |  | Vincent
167 | High Concept | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Johann
4 | Programming: Player Basic Movement | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik, Florian
5 | Programming: Entity spawn | 8 | 8 | 0 | 1 |  | Dominik, Florian
6 | Programming: Player Health (Code / UI) | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Florian
21 | Programming: Player dash | 4 | 3 | -1 |  | 1 | Dominik
0
0
13 |  | 88 | 84 | -4 | 12 | 1
60

## Sprint 4
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2023-12-19
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 3 Review
0 | Meeting Discord | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle: Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Meeting Discord | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik + Florian: Git Project
0 | Meeting Discord | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Vincent + Tobi: Artstyle simpler gemacht -> Perspektive angepasst
0 | Meeting Discord | 6 | 6 | 0 | 1 |  | Vincent + Tobi: Tilemap überarbeiten, Art scaling
14 | Programming: Attack hitbox trigger | 8 | 6 | -2 | 1 |  | Dominik + Florian: Layering
15 | Programming: Projectile Behavior | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Dominik: Mouse Position auslesen
16 | Programming: AOE Behavior | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Dominik
21 | Programming: Player dash | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Dominik
31 | Programming: Enemy Spawner | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Florian
36 | Programming: Enemy Collisions | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
41 | Sketch: Trojaner | 8 | 7 | -1 | 1 |  | Tobi: Tablet einrichten
43 | Sketch: Virus | 8 | 6 | -2 | 1 |  | Vincent
144 | Design: Trojaner | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
145 | Design: Spyware | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
146 | Design: Virus | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
147 | Design: Ransomware | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
17 |  | 72 | 66 | -6 | 17 | 0
60

## Sprint 5
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2024-01-16
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 4 Review
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Meeting Discord | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent + Johann: Gegnerdesign
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Health System/Healthbar Diskussion
0 | Meeting Discord | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent + Tobi: Healthbar Diskussion + Sketching
0 | Meeting Discord | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Vincent + Johann: Räume feedback
0 | Meeting Discord | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik + Tobi: Healthbar in Unity
7 | Programming: Player Weapons Fire | 8 | 10 | 2 | 1 |  | Dominik + Florian: Neue Design Ideen
8 | Programming: Player Weapons Reload | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik
11 | Programming: Enemy Movement | 4 | 5 | 1 |  | 0 | Florian: Unity Version conflict
12 | Programming: Enemy Health (Code / UI) | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
13 | Programming: Enemy Attacks | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Dominik
152 | Design: Räume planen | 20 | 6 | -14 |  | 0 | Johann: Work in progress
155 | Design: Inventory/Items planen | 8 | 2 | -6 |  | 0 | Johann: Work in progress
37 | Sketch: Main Character | 8 | 6 | -2 |  | 0 | Vincent + Tobi: Work in progress
49 | Sketch: Healthbar | 2 | 4 | 2 | 1 |  | Tobi: Design Umentscheidung
61 | Sketch: Walls Floor A | 4 | 2 | -2 |  | 0 | Vincent + Tobi: Work in progress
78 | Sketch: Bit -> Bat | 4 | 2 | -2 |  | 0 | Vincent
0
18 |  | 91 | 69 | -22 | 12 | 6
60

## Sprint 6
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2024-01-29
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
0 | Meeting Zoom | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 5 Review & Presentation
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Organisatorisches, Sprintbesprechung
0 | Meeting Discord | 10 | 10 | 0 | 1 |  | Alle: Merge on Dev, Enemy Behavior Diskussion
0 | Meeting Discord | 20 | 20 | 0 | 1 |  | Alle: Presentation Preparation
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Game Concept (Serious Game)
0 | Meeting Discord | 5 | 5 | 0 | 1 |  | Alle: Sprint 6 Review + Video
0 | PowerPoint & Video | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
32 | Programming: Wall, Ground, Hole tiles | 4 | 1 | -3 |  | 1 | Dominik: Texture Problems
26 | Programming: Health packs | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
11 | Programming: Enemy Movement | 4 | 1 | -3 | 1 |  | Florian: (Sprint 5)
152 | Design: Räume planen | 20 | 0 | -20 |  | 1 | Johann: Work in progress
155 | Design: Inventory/Items planen | 8 | 0 | -8 |  | 1 | Johann: Work in progress
37 | Sketch: Main Character | 8 | 2 | -6 | 1 |  | Vincent + Tobi: (Sprint 5)
61 | Sketch: Walls Floor A | 4 | 1 | -3 | 1 |  | Vincent + Tobi: (Sprint 5)
78 | Sketch: Bit -> Bat | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Vincent
123 | Art: Walls Floor A | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Dominik + Tobi: Wall Texture Unity integration
16 |  | 115 | 70 | -45 | 13 | 3
60

## Sprint 7
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 7
Date & Time |  | 2024-04-02
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Arbeitsaufteilung erster Sprint
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Game Design Document
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Sprint Review
0
0 | Demo Graphics | 0 | 2 | 2 | 1 |  | Johann
0 | Main Character Update | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Vincent
0 | Basic level setup | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Tobias
| Basic level setup |  | 1 | 1 |  |  | Florian
0 | Character move on Tiles | 0 | 2 | 2 | 1 |  | Florian
0 | Character pick up trash | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Dominik
0 | Drag and drop UI Element | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Vincent
0 | Copy UI element/prefab | 0 | 2 | 2 | 1 |  | Dominik
0 | Call character Funktion from UI | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Johann
0 | Sketch of main view/UI | 0 | 2 | 2 | 1 |  | Tobias
| Sketch of main view/UI |  | 1 | 1 |  |  | Vincent
9 |  | 0 | 45 | 45 | 9 | 0
60

## Sprint 8
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 8
Date & Time |  | 2024-04-16
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Planen
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Arbeitspakete neu definieren
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review und Projekt Idee
0
173 | Als Spieler möchte ich ein UML-Element zur Auswahl haben welches das Bewegen des Roboters ermöglicht. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Florian
174 | Als Spieler möchte ich das ein Roboter anhand des von mir erstellten Diagramms agiert. | 6 | 5 | -1 |  | 1 | Dominik: Delegate or Enum? (technicaly works)
|  | 6 | 5 | -1 |  |  | Florian
175 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein das UML-Ablaufdiagramm zu starten. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
176 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein das Level zurück zu setzten, um mein UML-Ablaufdiagramm anpassen und es noch einmal versuchen zu können. | 4 | 2 | -2 |  | 1 | Dominik: Pause Button never available because UML is instantly completed ¦ What needs to be reset?
177 | Als Spieler möchte ich erkennen können welches UML-Element gerade ausgeführt wird. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Dominik: not visible because UML is instantly completed
178 | Als Spieler möchte ich das ein Roboter automatisch anhält bevor er gegen eine Wand läuft. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
0
169 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mit Pfeilen verbinden könne, um den Ablauf klar erkennen zu können. | 6 | 4 | -2 |  | 1 | Vincent: Snapping does not work when UML-Elements are moved
| Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mittels Drag and Drop verschieben können, um die Ansicht frei zu gestalten. | 6 | 4 | -2 |  |  | Tobias
170 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mittels Drag and Drop verschieben können, um die Ansicht frei zu gestalten. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent: Position problem when moving outside of box => delete
171 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente über ein PopUp Fenster zu erstellen. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Tobias
172 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente über Drag and Drop einer Vorlage zu erstellen. | 4 | 2 | -2 |  | 1 | Vincent: Preset position changes when copied
0
179 | Als Spieler möchte ich Schadensquellen konfrontiert werden, um schwierigere Rätsel zu ermöglichen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias
180 | Als Spieler möchte ich das Wasser eine große Gefahr für die Roboter darstellt. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Tobias
0
181 | Als Spieler möchte ich das ein Roboter eine begrenze Anzahl an Leben hat. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann
182 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Leben eines Roboters jederzeit einzusehen. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Johann
183 | Als Spieler möchte ich eine Anzeige bekommen, wenn ich ein Level nicht erfolgreich absolviert habe. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Johann: Only prefeb exist. No linked to logic yet
184 | Als Spieler möchte ich eine Anzeige bekommen, wenn ich ein Level erfolgreich absolviert habe. | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Johann: Only prefeb exist. No linked to logic yet
185 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Anzahl des gesammtenen und noch verbleibenden Mülls einzusehen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
17 |  | 60 | 60 | 0 | 8 | 9
60

## Sprint 9
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 9
Date & Time |  | 2024-04-30
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Git Merge
| Meeting Zoom | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review und Ausblick auf aktuellen Sprint
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: New Git-Ignore/Git Merge
0
| Grafiken erstellt | 0 | 1 | 1 |  |  | Johann: neue Grafiken erstellt
| Git Ignore und Merge Conflicts | 0 | 1 | 1 |  |  | Dominik: Probleme mit Mergen und Git-Ignore gelöst
0
173 | Als Spieler möchte ich ein UML-Element zur Auswahl haben welches das Bewegen des Roboters ermöglicht. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
174 | Als Spieler möchte ich das ein Roboter anhand des von mir erstellten Diagramms agiert. | 6 | 1 | -5 | 1 |  | Dominik: Chose Enum
| Als Spieler möchte ich das ein Roboter anhand des von mir erstellten Diagramms agiert. | 6 | 1 | -5 |  |  | Florian
176 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein das Level zurück zu setzten, um mein UML-Ablaufdiagramm anpassen und es noch einmal versuchen zu können. | 4 | 0 | -4 | 1 |  | Dominik: Done with Task 186
177 | Als Spieler möchte ich erkennen können welches UML-Element gerade ausgeführt wird. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Dominik: Mostly done with Task 186
169 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mit Pfeilen verbinden könne, um den Ablauf klar erkennen zu können. | 6 | 4 | -2 | 1 |  | Vincent: solved Problem
| Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente mit Pfeilen verbinden könne, um den Ablauf klar erkennen zu können. | 6 | 1 | -5 |  |  | Tobias: Fokused on other tasks
171 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente über ein PopUp Fenster zu erstellen. | 2 | 0 | -2 |  | 1 | Tobias: On hold for now
172 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein UML-Elemente über Drag and Drop einer Vorlage zu erstellen. | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Vincent: Preset position changes when copied
183 | Als Spieler möchte ich eine Anzeige bekommen, wenn ich ein Level nicht erfolgreich absolviert habe. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann: finished
184 | Als Spieler möchte ich eine Anzeige bekommen, wenn ich ein Level erfolgreich absolviert habe. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann: finished
0
186 | Als Spieler möchte ich, dass Roboter die UML-Elemente mit einer konstanten Tick-Rate abarbeiten. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik: Coroutine
187 | Als Spieler möchte ich den Status eine Roboters und dessen UML-Ablaufes einsehen können. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Dominik
188 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, zu erkennen, warum ein UML-Ablauf gescheitert ist. | 4 | 5 | 1 | 1 |  | Florian: implementet expandable console
189 | Als Spieler möchte ich im Laufe des Spiel neue UML-Elemente freischalten. | 4 | 0 | -4 |  | 1 | Vincent:
190 | Als Spieler möchte ich mindestens 3 unterschiedliche Level spielen können. | 2 | 3 | 1 |  | 1 | Tobias: Level fertig geplant. Noch nicht in Unity implementiert
| Als Spieler möchte ich mindestens 3 unterschiedliche Level spielen können. | 2 | 3 | 1 |  |  | Johann
191 | Als Spieler möchte ich, dass ein Roboter andhand eines UML-Elementes erkennen kann, was sich auf dem nächsten Feld befindet. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik
192 | Als Spieler möchte ich das Level wechseln können. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
193 | Als Spieler möchte ich einen Startbildschirm zur Levelauswahl haben. | 2 | 0 | -2 |  | 1 | Johann
194 | Als Spieler möchte ich, dass meine Leistung anhand eines Ratings dargestellt wird. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias
| Als Spieler möchte ich, dass meine Leistung anhand eines Ratings dargestellt wird. | 2 | 2 | 0 |  |  | Johann
195 | Als Spieler möchte ich, dass Level bewegliche Hindernisse enthalten. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias
196 | Als Spieler möchte ich ein UML-Elemente zur Auswahl haben, welches einen Roboter Müll aufsammeln lässt. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent
20 |  | 72 | 60 | -12 | 16 | 4
60

## Sprint 10
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 10
Date & Time |  | 2024-05-14
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Merge Conflicts Prefabs ( Soundeffects)
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Sprint Planen and Merge
0
0
189 | Als Spieler möchte ich im Laufe des Spiel neue UML-Elemente freischalten. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Vincent
190 | Als Spieler möchte ich mindestens 3 unterschiedliche Level spielen können. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Tobias
| Als Spieler möchte ich mindestens 3 unterschiedliche Level spielen können. | 2 | 2 | 0 |  |  | Johann
193 | Als Spieler möchte ich einen Startbildschirm zur Levelauswahl haben. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
0
197 | Als Spieler möchte ich passende Hintergrundmusik im Spiel hören. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Florian
198 | Als Spieler möchte ich Soundeffekte hören, um noch besser erkennen zu können was im Spiel. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
| Als Spieler möchte ich Soundeffekte hören, um noch besser erkennen zu können was im Spiel. | 2 | 2 | 0 |  |  | Tobias
199 | Als Spieler möchte ich, dass Roboter eine Batterie haben die die Anzahl der Aktionen des Roboters beschränkt. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Dominik
200 | Als Spieler möchte ich jeder Zeit in der Lage sein die Batterie meiner Roboter einzusehen und angezeigt bekommen wann ein Roboter wie viel Energie verliert. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
201 | Als Spieler möchte ich das mein Fortschritt auch nach dem schließen des Spieles gespeichert bleibt. | 4 | 2 | -2 |  | 1 | Johann: Grundgerüst vorhanden
202 | Als Spieler möchte ich Bedingungs-Blöcke mit 2 Blöcken verbinden können, um den UML-Ablauf für sowohl erfüllte als auch nicht erfüllte Bedingungen darzustellen. | 4 | 5 | 1 | 1 |  | Vincent: Anchors und Pivots sind beim Mergen verschoben worden…
203 | Als Spieler möchte ich das Spiel auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen spielen können. | 4 | 3 | -1 |  | 1 | Florian: Scrollbars…..
204 | Als Spieler möchte ich definieren können, dass Teile des UML-Ablaufdiagrammes eine bestimmte Anzahl wiederholt werden. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Dominik: Reset counter bei UML-Start
205 | Als Spieler möchte ich, dass es Felder im Spiel gibt die Roboter in eine bestimmte Richtung verschieben. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Dominik: Tickrate jetzt dynamisch, weil Movement zu lange dauern kann
206 | Als Spieler möchte ein Level zur Auswahl haben das mein Wissen über Bedingungen und Schleifen auf die Probe stellt. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Tobias
0
0
0
0
0
0
13 |  | 42 | 60 | 18 | 11 | 2
60

## Sprint 11
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 11
Date & Time |  | 2024-05-27
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Code Cleanup, was darf alles entfernt werden
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Sprint Planen and Merge
| Meeting Zoom | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Meeting mit Petz
201 | Als Spieler möchte ich das mein Fortschritt auch nach dem schließen des Spieles gespeichert bleibt. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Johann
203 | Als Spieler möchte ich das Spiel auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen spielen können. | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Florian
0
207 | Sprites und Meshes in Unity ersetzen | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann
208 | Arrow Sprite | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Johann
209 | Als Spieler möchte ich neue Level freizuschalten, wenn ich eines erfolgreicht absolviert habe. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
210 | Als Spieler möchte ich VFX sehen, wenn sich ein Roboter bewegt. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
211 | Als Spieler möchte ich VFX sehen, wenn ein Roboter Müll sammelt. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
212 | Als Spieler möchte ich VFX sehen, wenn ein Roboter ins Wasser läuft. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Florian
213 | Als Spieler möchte ich ein Level zur auswahl haben in dem sich bewegenede Gegner vorkommen. | 4 | 3 | -1 | 1 |  | Tobias
214 | Als Spieler möchte ich, dass alle Bewegungen und Aktionen im Spiel einem genauen Ablauf folgen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik: Kompletter UML Ablauf musste angepasst werden
215 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Batterie eines Roboters wieder aufladen zu können. | 2 | 1 | -1 | 1 |  | Dominik
216 | Code + Unity Cleanup | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Dominik: Reset Effizienter, Battery von UML Actor abgekoppelt, unnötige Gamemanager Variablen und Funktionen entfernt
| Code + Unity Cleanup | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Tobias: Level Presets erstellt, unnötige Prefabs entfernt, White Boxes mit Sprites ersetzt
| Code + Unity Cleanup | 4 | 4 | 0 |  | 1 | Vincent: draw upwards arrow detection gefixed und drawArrow function cleanup
217 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Funktion eines UML-Elementes mit einem Drop down zu ändern. | 4 | 3 | -1 |  | 1 | Vincent: das ursprüngliche autosizing funktioniert nicht mit dropdown
0
0
0
0
0
0
13 |  | 44 | 60 | 16 | 11 | 4
60

## Sprint 12
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 12
Date & Time |  | 2024-06-11
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Sprint Review
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Besprechung, was im Video sein soll
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Rückblick aufs Semester und Überlegungen was nächstes Semester gemacht wird
216 | Code + Unity Cleanup | 4 | 3 | -1 |  | 1 | Florian
0
217 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein die Funktion eines UML-Elementes mit einem Drop down zu ändern. | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Vincent
0
218 | Test 2 Roboters (Identify possible Problems for next Semester) | 8 | 7 | -1 | 1 |  | Dominik: Geht halbwegs gut, aber man muss die ganze UI anpassen. Vor allem wenn man unterschiedliche Diagramme verwenden will
219 | Test Custom UML-Blocks (create a new block by merging other blocks) (Identify possible Problems for next Semester) | 8 | 5 | -3 | 1 |  | Vincent: Sehr aufwendig weil die UI sich stark verändern muss, weil man braucht eine TabView. Auch ein Speichern der Diagramme für potentielle neustarts wären praktisch.
220 | Test Exporting Project as exe and BrowserGame | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Florian
0
221 | Cleanup/Update Design Document | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Johann: Musste viel geändert werden, da es seit anfang des Semesters nicht angepasst wurde
| Cleanup/Update Design Document | 2 | 3 | 1 |  |  | Tobias
222 | Cleanup/Update GitHub Documentation | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
| Cleanup/Update GitHub Documentation | 2 | 2 | 0 |  |  | Tobias
223 | Create PowerPoint and Plan for Video Presentation | 4 | 2 | -2 | 1 |  | Johann: Es wurde auch ein 2h Meeting mit allen darüber gemacht.
| Create PowerPoint and Plan for Video Presentation | 4 | 2 | -2 |  |  | Tobias
0
0
8 |  | 44 | 60 | 16 | 7 | 1
60

## Sprint 13
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 13
Date & Time |  | 2024-10-15
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: InnoLab2 Review
| Meeting Discord | 0 | 20 | 20 |  |  | Alle: Project Diary + Arbeitspakete neu definieren
| Meeting Zoom | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Besprechung Project Diary und InnoLab3 Ablauf
| Meeting Discord | 0 | 5 | 5 |  |  | Alle: Semester/Sprint Planen
216 | Code + Unity Cleanup | 0 | 4 | 4 |  | 1 | Vincent: UML Scrollbar Bug, Locked Level selectable Bug
0
226 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Bäume zu speichern, damit ich meinen Fortschritt sichern kann. | 12 | 4 | -8 |  | 1 | Florian: Only saving done until now
232 | Als Spieler möchte ich meinen Fortschritt jederzeit einsehen können. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Dominik
234 | Als Spieler möchte ich einen Titelbildschirm sehen, wenn ich das Spiel starte. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Johann
236 | Als Entwickler möchte ich meinen Playtestern einen Fragebogen zum gesamten Spiel und möglichen zukünftigen Änderungen geben, um umfassendes Feedback zu erhalten. | 8 | 4 | -4 |  | 1 | Tobias: Only Questions about the Person done
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 |  | 28 | 55 | 27 | 2 | 3
60

## Sprint 14
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 14
Date & Time |  | 2024-11-05
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 15 | 15 |  |  | Alle: Sprint Planen (Was muss für mehrere UML-Bäume alles geändert werden? Was muss vor Testen fertig sein?)
216 | Code + Unity Cleanup | 0 | 4 | 4 |  | 1 | Vincent: Funktionalität des UML Ablaufes geändert. Nicht mehr Rekusiv sondern alles im Actor. Um besser tracken zu können was gemacht wurde und um Energiekosten bei erneutem Aufruf des selbe UML-Elementes zu verringern
| Code + Unity Cleanup | 0 | 4 | 4 |  | 1 | Tobi: Einfügen der gekauften Assets. Alle Levels müssen neu gemacht werden da zuvor Blöcke benutzt wurden und keine 2D Sprites
0
226 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Bäume zu speichern, damit ich meinen Fortschritt sichern kann. | 12 | 6 | -6 | 1 |  | Florian: Laden implementiert und Funktionen wurde in UML-Manager verschoben
| Meeting Discord | 0 | 4 | 4 |  |  | Florian u. Vincent: UML Pfeile ändern damit Laden von Bäumen funktioniert
236 | Als Entwickler möchte ich meinen Playtestern einen Fragebogen zum gesamten Spiel und möglichen zukünftigen Änderungen geben, um umfassendes Feedback zu erhalten. | 8 | 4 | -4 | 1 |  | Tobias: Fragenbogen über die Spielerfahrung
0
224 | Als Spieler möchte ich verschiedene UML-Ablaufdiagramm definieren können. | 8 | 8 | 0 |  | 1 | Dominik: UML-Manager zur verwaltun aller Bäume. Erstellung von neuen Bäumen und List aller Bäume. Noch keine Löschen
225 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, ein UML-Ablaufdiagramm in einem anderen aufrufen zu können. | 12 | 8 | -4 | 1 |  | Johann: Eine UML-Element das einen anderen Baum aufruft (Musste auf UML-Manager warten)
187 | Als Spieler möchte ich den Status eine Roboters und dessen UML-Ablaufes einsehen können. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Vincent: Eigentlich in Sprint 9 erledigt, allerdings musste wegen den neunen Bäumen alles geändert werden. (Musste auf anpassungen von UML Ablauf warten)
0
0
0
0
0
0
0
0
6 |  | 42 | 56 | 14 | 4 | 3
60

## Sprint 15
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 15
Date & Time |  | 2024-11-19
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 20 | 20 |  |  | Alle: Big Meeting: Was wollen wir eigentlich mit unserem Spiel erreichen? Komplettes Projekt revü passieren lassen. Alle up to date bringen was die Code Basis angeht. Sprint Planen
216 | Code + Unity Cleanup | 0 | 8 | 8 |  | 1 | Vincent: Einfügen der gekauften Assets. Alle Levels wurden neu gesetzt. Sowohl Boden als auch andere Objekte wurden mit neuen Assets ersetzt (Falls nötig/möglich)
| Code + Unity Cleanup | 0 | 1 | 1 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - Bei For-Schleifen wurde Pfeile falsch gezeichnet
| Code + Unity Cleanup | 0 | 2 | 2 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - Pfeile an sich waren manchmal nicht da wo sie sein sollen
| Code + Unity Cleanup | 0 | 2 | 2 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - DropDown in den Blöcken waren hard coded und nicht dynamisch auf das hinterlegte Enum angepasst
| Code + Unity Cleanup | 0 | 1 | 1 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - UML-Blöcke und Pfeile konnten wärend dem laufen des Diagrammes gelöscht werden
| Code + Unity Cleanup | 0 | 2 | 2 |  | 1 | Florian: Fehler Behoben - Verfügbare maximale Energie musste in den Leveln angepasst werden da sich die Energie Ersparnisse durch Schleifen verändert haben (Musste neue perfekte Lösung für Level finden)
0
224 | Als Spieler möchte ich verschiedene UML-Ablaufdiagramm definieren können. | 8 | 2 | -6 | 1 |  | Dominik: UML-Manager zur verwaltun aller Bäume. Erstellung von neuen Bäumen und List aller Bäume. Noch keine Löschen
0
239 | Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet. | 7 | 3 | -4 | 1 |  | Tobias: PDF-Anleitung / Tutorial darüber wie die Bäume und Blöcke funktionieren und wie man sie einsetzen kann
| Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet. | 7 | 3 | -4 |  |  | Johann: Viel schneller als erwartet da es nur ein PDF ist und keine in game PopUps
| Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet. | 4 | 4 | 0 |  |  | Dominik: Bauen von Tutorial Leveln, die die grundsätzliche Funktionsweise von UML Blöcken zeigen
240 | Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Benutzeroberfläche bekommen, um mich im Spiel zurechtzufinden. | 2 | 3 | 1 | 1 |  | Tobias: PDF-Anleitung / Tutorial über die Benutzeroberfläche, was wo zu sehen ist und wie man mit der UI interagieren kann
| Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Benutzeroberfläche bekommen, um mich im Spiel zurechtzufinden. | 2 | 3 | 1 |  |  | Johann: Mehr als erwartet, da das gesamte Zeichnen der UML-Bäume erklärt werden musste
241 | Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. | 1 | 2 | 1 | 1 |  | Tobias: PDF-Anleitung / Tutorial darüber wie ein Level aufgebaut ist und welche Elemente/Hindernisse es gibt und was diese tun
| Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. | 1 | 2 | 1 |  |  | Johann: Mehr als erwartet, da das gesamte Spielprinzip erklärt werden musste + Screenshots
| Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. | 2 | 2 | 0 |  |  | Dominik: Bauen von Tutorial Leveln, die alle Level Elemente/Hindernisse in deren Grundzügen zeigt
0
242 | Als Spieler möchte ich die Lautstärke im Spiel anpassen können. | 2 | 0 | -2 |  | 1 | Johann: Noch nicht begonnen (Dachte PDF-Anleitung/Tutorial geht schneller)
0
0
6 |  | 36 | 60 | 24 | 4 | 7
60

## Sprint 16
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 16
Date & Time |  | 2024-12-03
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Sprint Planen, neue eingebaute Assets ansehen
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Wie werden wir Testen? (Exe oder website), Für exe entschieden weil website im Docker nicht gut funktioniert hat.
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Test ergebnisse besprochen und überlegt was nun gemacht werden sollte.
0
0
216 | Code + Unity Cleanup | 0 | 2 | 2 |  | 1 | Vincent: Wasser vom asset pack konnte animiert werden, Assets nochmals anpassen wegen feedback aus meeting
| Code + Unity Cleanup | 0 | 1 | 1 |  | 1 | Dominik: Bug beim laden von UML-Trees (Tree Button wurden 2 mal erstellt)
0
0
242 | Als Spieler möchte ich die Lautstärke im Spiel anpassen können. | 2 | 0 | -2 |  | 1 | Johann: wegen testen nach hinten verschoben
0
237 | Als Entwickler möchte ich Playtester suchen und ihr Verhalten dokumentieren, um Aspekte zu erfassen, die den Testern möglicherweise nicht auffallen. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Vincent: 4 Tester (Freunde)
| Als Entwickler möchte ich Playtester suchen und ihr Verhalten dokumentieren, um Aspekte zu erfassen, die den Testern möglicherweise nicht auffallen. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Tobias: 6 Tester (Familie, Freunde und andere FH Studenten)
| Als Entwickler möchte ich Playtester suchen und ihr Verhalten dokumentieren, um Aspekte zu erfassen, die den Testern möglicherweise nicht auffallen. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Johann: 4 Tester (Familie und Freunde)
| Als Entwickler möchte ich Playtester suchen und ihr Verhalten dokumentieren, um Aspekte zu erfassen, die den Testern möglicherweise nicht auffallen. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Dominik: 5 Tester (Familie und Mitbewohner), mussten warten bis Bugfixes und Assets endgültig fertig waren
| Als Entwickler möchte ich Playtester suchen und ihr Verhalten dokumentieren, um Aspekte zu erfassen, die den Testern möglicherweise nicht auffallen. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Florian: 3 Tester (hatten keine ahnung von UML)
0
238 | Als Entwickler möchte ich die Fragebögen auswerten, um das Feedback der Playtester zu verstehen und Verbesserungen am Spiel vorzunehmen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent
| Als Entwickler möchte ich die Fragebögen auswerten, um das Feedback der Playtester zu verstehen und Verbesserungen am Spiel vorzunehmen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias
| Als Entwickler möchte ich die Fragebögen auswerten, um das Feedback der Playtester zu verstehen und Verbesserungen am Spiel vorzunehmen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann
| Als Entwickler möchte ich die Fragebögen auswerten, um das Feedback der Playtester zu verstehen und Verbesserungen am Spiel vorzunehmen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik
| Als Entwickler möchte ich die Fragebögen auswerten, um das Feedback der Playtester zu verstehen und Verbesserungen am Spiel vorzunehmen. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Florian
0
4 |  | 32 | 63 | 31 | 10 | 3
60

## Sprint 17
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 17
Date & Time |  | 2024-12-17
Group Number |  | 18
Participant 1 |  | Bernhart-Straberger Vincent
Participant 2 |  | Kastl Tobias
Participant 3 |  | Lang Johann
Participant 4 |  | Neuwirth Dominik
Participant 5 |  | Poppinger Florian
Mentor |  | Petz Markus
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Sprint Planen
| Meeting Discord | 0 | 10 | 10 |  |  | Alle: Meeting mit Petz Vorbereiten
0
0
0
216 | Code + Unity Cleanup | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Vincent: Grid einfügen
216 | Code + Unity Cleanup | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias: Musterlösungen für Tutorial Level erstellt
0
0
0
242 | Als Spieler möchte ich die Lautstärke im Spiel anpassen können. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Johann: finally done
0
202 | Als Spieler möchte ich Bedingungs-Blöcke mit 2 Blöcken verbinden können, um den UML-Ablauf für sowohl erfüllte als auch nicht erfüllte Bedingungen darzustellen. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Dominik: Condition Pfeile wurden farbig eingefärbt um sie besser zu erkennen. Außerdem haben jetzt ein leichtes Offset damit bei loops die Pfeile nicht übereinander liegen. (Offset hat länger gedauert da der Zeichen Algorythmus recht verschachtelt ist)
| Als Spieler möchte ich Bedingungs-Blöcke mit 2 Blöcken verbinden können, um den UML-Ablauf für sowohl erfüllte als auch nicht erfüllte Bedingungen darzustellen. | 4 | 4 | 0 |  |  | Vincent
169 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Elemente mit Pfeilen verbinden zu können, um den Ablauf klar erkennen zu können. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik: Halbkreise am Rand der UML Element eingefügt, da man sehr genau drücken musste um einen Pfeil zu zeichnen
169 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Elemente mit Pfeilen verbinden zu können, um den Ablauf klar erkennen zu können. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Dominik: Bug beim Zeichnen von Pfeilen (Pfeile konnten wegen mouse offset nicht nach links oben gezeichnet werden)
| Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Elemente mit Pfeilen verbinden zu können, um den Ablauf klar erkennen zu können. | 2 | 2 | 0 |  |  | Vincent
226 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Bäume zu speichern, damit ich meinen Fortschritt sichern kann. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Florian: Bug beim Laden von UML-Trees (DropDown values werden nicht richtig geladen)
226 | Als Spieler möchte ich in der Lage sein, UML-Bäume zu speichern, damit ich meinen Fortschritt sichern kann. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Florian: Bug beim Laden von UML-Trees (Condition false Pfeile und Loops wurden nicht geladen)
0
239 | Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias: Tutorial PopUps erstellt. PopUps mit Tutorial PDF befüllt und gegebenenfalls Erklärungen angepasst.
| Als Spieler möchte ich Erklärungen zu den UML-Blöcken erhalten, damit ich weiß, wie man sie verwendet. | 2 | 2 | 0 |  |  | Johann
240 | Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Benutzeroberfläche bekommen, um mich im Spiel zurechtzufinden. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias: Tutorial PopUps erstellt. PopUps mit Tutorial PDF befüllt und gegebenenfalls Erklärungen angepasst.
| Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Benutzeroberfläche bekommen, um mich im Spiel zurechtzufinden. | 2 | 2 | 0 |  |  | Johann
241 | Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. | 2 | 2 | 0 | 1 |  | Tobias: Tutorial PopUps erstellt. PopUps mit Tutorial PDF befüllt und gegebenenfalls Erklärungen angepasst.
| Als Spieler möchte ich eine Anleitung zu den Spielmechaniken, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. | 2 | 2 | 0 |  |  | Johann
0
0
0
0
0
0
11 |  | 40 | 60 | 20 | 11 | 0
60